Министерство  образования  и  науки

Российской  Федерации

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение

Далматовская средняя  общеобразовательная  школа№3

Проект

«Школа  будущего»

2011  год

Паспорт  проекта

| Название проекта | Школа будущего |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | 1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992, №3266-1. 2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025г. 3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом РФ 4.02.2010г приказ №271. 4. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 7.09.10г. № 1507-р. 5. Целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики в Курганской области на 2011-2015 гг». 6. План действий по модернизации общего образования, направленных на дальнейшую реализацию в 2011-2015 годах в Курганской области национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденный Губернатором Курганской области 17.06.2010 г. 7. План действий по модернизации общего образования, направленных на дальнейшую реализацию в 2011-2015 годах в Далматовском районе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденный главой Далматовского района 20.07.2010 г. |
| Нормативный акт, инициирующий разработку проекта | Приказ директора школы от 05.04.2011 г. №___ «О разработке проекта «Школа будущего». |
| Цели и задачи проекта | Цель проекта – создание перспективной модели школы, обеспечивающей опережающее развитие личности, на основе использования современных методов и технологий организации образовательного процесса и духовно-нравственного и психо- физического развития ребенка. Задачи: 1. Создать и развивать единую образовательную и воспитательную среду, обеспечивающую формирование условий обновления содержания образования на основе деятельностного, компетентностного подходов, проблемного обучения и новых образовательных стандартов, обеспечивающих высокий уровень формирования компетентностей выпускников, возможности построения индивидуальных образовательных маршрутов и формирование у выпускников личностных и межпредметных результатов обучения. 2. Создать среду для проявления и развития способности каждого ребенка, через развитие образовательных форм, позволяющих обеспечить работу с талантливыми и одаренными детьми. 3. Создать современную школьную инфраструктуру, включая информатизацию образовательного и управленческого процессов. 4. Включить педагогов в систему повышения квалификации на основе педагогических компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования. 5. Развивать систему работы школы по здоровьесбережению участников образовательного процесса. 6. |
| Основные направления реализации проекта | - обновление содержания общего образования в связи с введением федерального государственного стандарта; - обновление технологий образовательного процесса; - создание системы выявления и поддержки талантливых детей; - создание современной школьной инфраструктуры, включая информатизацию образовательного и управленческого процессов; - обеспечение непрерывного развития учительского потенциала; - обеспечение интеграции основного и дополнительного образования, в том числе на основе межведомственного взаимодействия; - усиление воспитательных функций школы; - создание внутришкольной системы управления качеством образования, сочетающей внешнюю и внутреннюю оценку: самоаудит, общественно-профессиональную экспертизу, современные формы оценки его качества; - развитие связей школы с различными социальными партнерами, привлечение к участию в управлении образовательным учреждением широких слоев общественности, - создание условий для хранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса. |
| Этапы реализации проекта | I этап –организационный (….), формирование управляющей системы и нормативно-правовой базы Проекта. II этап – практический (…), реализация и накопление материала. III этап – обобщающий (…), подведение итогов, анализ и систематизация накопленного материала. |
| Критерии, показатели и шкала по оценке эффективности программы. | 1.Соответствие содержания образования государственному стандарту. 1.1. Процент обеспеченности учебного плана рабочими учебными программами, соответствующими государственному стандарту. 1.2. Процент охвата учащихся 9-11 классов предпрофильным и профильным обучением. 1.3. Процент учащихся 10-11 классов, обучающихся по индивидуальным образовательным программам и планам 1.4.Процент охвата учащихся системой дополнительного образования. 1.5. Процент выпускников 9-х классов, успешно завершающих основное общее образование. 2. Эффективность внедрения современных образовательных технологий и принципов организации учебного процесса. 2.1. Процент педагогов, использующих - традиционные технологии; - современные педагогические технологии (указать какие) - информационно-коммуникативные технологии. 2.2. Эффективность используемых современных педагогических технологий (выявляется по результатам мониторинга): - результативность участия учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах; - динамика показателей здоровья учащихся; - процент учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью; -процент педагогов, ведущих инновационную работу по выявлению эффективности применяемых педагогических, здоровьесберегающих и информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе школы. 3.Повышение качества школьного образования. 3.1. Работа по выравниванию стартовых возможностей учащихся, поступающих в 1 класс; 3.2. Увеличение качественных показателей обучения; 3.3. Трудоустройство выпускников, продолжение образования по выбранному в школе профилю; 4. Внедрение механизмов государственно-общественного управления школой. 4.1.Сочетание государственного и общественного управления. 4.2. Повышение роли Совета школы, обеспечивающего -увеличение доли внебюджетных поступлений в фонд развития школой; -участие родителей в мониторинге состояния и развития школы, выборе профилей обучения, соответствующим запросам и потребностям учащихся и их родителей; -развитие дополнительного образования детей; 5. Расширение взаимовыгодного сотрудничества с учреждениями дополнительного образования детей, с другими общеобразовательными учреждениями, с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования. |
| Ожидаемые результаты | - наличие организационной модели работы с содержанием образования по включению и использованию инновационных форм обучения при освоении нового содержания образования в образовательный процесс. Определение компетенции управленца, педагога, родителя, обучающегося в работе с содержанием образования; - создание внутришкольной системы оценки качества образования; - разработаны и реализуются программно-методические материалы для работы с одаренными детьми; - разработка перспективного плана развития школьной инфраструктуры; - наличие внутришкольной системы методической работы по подготовке к переходу на новые стандарты; - увеличение доли педагогов, участвующих в реализации современных образовательных технологий; - положительная динамика психического и физического здоровья участников образовательного процесса; - переход на отраслевую систему оплаты труда; - обеспечение всех учащихся качественным горячим питанием в соответствии с нормами СанПиНа. |
| Источники финансирования | Бюджетное финансирование. Внебюджетные средства. |
| Ответственные за реализацию проекта | 1. Макшанова Т.В., директор школы. 2.Брюханова Т.П., заместитель директора по УВР. 3.Косенко С.А., заместитель директора по УВР. 4.Курочкина Н.Н., заместитель директора по ВР. 5. Руководители МО, педагоги. |
| Юридический адрес школы | 641730 Курганская область, Далматово, ул. Советская, 233. |
| Руководители образовательного учреждения | 1. Макшанова Т.В., директор школы 2. Брюханова Т.П., заместитель директора по УВР 3. Косенко С.А., заместитель директора по УВР 4. Курочкина Н.Н., заместитель директора по ВР |
| Служебные телефоны | 2-27-57, 3-22-97 |
| E-mail школы | dsosh3@mail.ru |
| Контроль за ходом реализации проекта | Ежегодно на общем собрании анализируется ход проекта, результаты проекта помещаются на сайте ОУ, освещаются в публичном докладе директора школы. |

Введение.

Проект  разработан в соответствии с основными положениями национальной  образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной  Президентом РФ  4.02.2010г.,  планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 7.09.10г.  № 1507-р,   планом действий по модернизации общего образования, направленных  на дальнейшую реализацию в 2011-2015 годах в Курганской области национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденным Губернатором Курганской области 17.06.2010 г.,   планом действий по модернизации общего образования, направленных  на дальнейшую реализацию в 2011-2015 годах в Далматовском районе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденным  главой Далматовского района  20.07.2010 г.

В настоящее время существенно меняются требования общества к результату образования.  Сегодня при быстром «старении» информации интенсивный путь приобретения новых ЗУНов уже исчерпан.  Выпускнику школы гораздо важнее получить ориентиры, указывающие на то, что и как нужно делать для решения конкретной практической задачи. Меняется и понимание значения гуманитарного знания, которое призвано помогать определяться в социокультурном контексте предпринимаемых действий, осознавать истоки собственных целей и средств их достижения. Таким образом, современное образование уже не может успешно функционировать в прежних содержательных и организационных  формах. Оно приобретает инновационный характер.

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, также задает новые требования к ступеням школьного образования в целом: четырехлетняя начальная школа; относительная завершенность общего образования в основной школе; возможность индивидуального выбора профиля учащимися на старшей ступени школы. Таким образом, согласно основным идеям государственной программы развития  образования на период до 2020 года, существующая сегодня в школе модель образовательного процесса на различных ступенях общего образования  нуждается в существенной модернизации на основе целостного обновления целей и содержания образования, а также форм организации учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающих получение школьниками нового опыта, адекватного современным требованиям жизни.

Кроме того, общество переходит к новой стадии развития. Для школы постиндустриального общества уже недостаточно обеспечивать выпускника знаниями на десятилетия вперед. На рынке труда и с точки зрения жизненных перспектив более востребованными становятся способность и готовность всю жизнь учиться, переучиваться. А для этого обучать надо другими способами: применять активные методы обучения, технологии, обеспечивающие формирование предметных, общепредметных и ключевых компетенций школьников, как в урочной, так и во внеурочной деятельности ребенка. Действия педагогического коллектива необходимо направить на  решение задач реализации компетентностной модели обучения.

Основная идея проекта – обеспечение успешной социализации   школьников в современном мире, формирование навыков непрерывного образования, умения обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь.

Таким образом, новое качество образования связано, прежде всего, со сменой характера взаимоотношений между школой семьей, обществом, государством; учителем и учеником. То есть, обновление образовательного процесса - содержательный ресурс переориентации школы на работу в логике иного подхода к оценке успешности образования, что прямо связано с освоением компетентностного подхода.

Этот факт обусловливает необходимость разработки и реализации программы системных  изменений образовательной и организационной модели школы, направленных  на создание условий для достижения качества образования, обеспечивающего конкурентоспособность выпускника школы на рынке труда.

При оценке результатов работы педагогического коллектива  на всех ступенях обучения  в школе был  выявлен ряд противоречий в существующем состоянии образовательного процесса и оценке образовательных результатов.

Как свидетельствует анализ практики, выпускники школы, хорошо владея информацией и имея опыт решения проблем в условиях учебной ситуации, в большинстве не умеют самоопределяться в сложных жизненных ситуациях и в недостаточной степени владеют специальными умениями и навыками, необходимыми для успешного разрешения возникающих при интеграции в поликультурное общество проблем.

Очевидным становится несоответствие между желаемым состоянием образовательного пространства   и действительным, реально существующим его состоянием.

В Далматовской средней общеобразовательной школе №3 актуальными остаются проблемы:

- отсутствие системы работы с успешно обучающимися детьми и внеклассной работы по предметам не дает возможности существенно увеличить показатели по качеству обучения образования;

- не наблюдается  рост победителей на районных, областных олимпиадах и

конкурсах из числа учащихся школы;

- отсутствует система взаимодействия  со всеми заинтересованными органами и организациями, родителями по повышению эффективности воспитательного процесса;

-остается стабильным уровень заболеваемости среди обучающихся школьно-зависимыми болезнями;

- отсутствие материально-технической базы для интеграции  современных технологий, в том числе ИКТ в образовательный  и воспитательный процесс.

Проект «Школа будущего» должен стать  существенным шагом к становлению организационной модели школы направленной на создание условий для достижения качества образования, обеспечивающего конкурентоспособность выпускника школы на рынке труда и включенность в активную и эффективную жизнедеятельность в условиях динамичного поликультурного социума.

Проект «Школа будущего»  призван определить роль и место МОУ Далматовской средней общеобразовательной школы №3 в подготовке подрастающего поколения к осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, реальной самостоятельной жизни, обеспечить основные направления развития школы в условиях модернизации общего образования.

Проект  разработан   рабочей  группой, состоящей из представителей педагогов, руководителей ШМО, администрации школы. Обсуждение и утверждение проекта состоялось на совете школы 30 июня 2011 года.

Консультантом выступила зам. руководителя  Управления по делам образования, культуры, молодежи и спорта Далматовского района Степанова М.Н.

Концепция школы опирается на следующие положения:

1. Современная школа - общеобразовательное учреждение, обеспечивающее получение среднего (полного) общего образования, необходимого для продолжения обучения в профессиональных  учебных заведениях.

2. Приоритетным направлением профильного обучения  в школе является многопрофильный, вариативный и дифференцированный  подходы  к организации обучения на старшей ступени с учетом индивидуальных потребностей и запросов учащихся и родителей, социума.

3. Образовательный процесс в школе должен предусматривать передачу обучающимся таких методов мышления, которые обеспечивали бы не только познание и исследование, но и проектирование нестандартных решений, преобразование сложившейся жизненной ситуации. Образование должно быть направлено на формирование основных компетенций личности, составляющих основы жизненного самоопределения.

4. Важнейший принцип работы школы - ориентация на обновление методов обучения, использование эффективных образовательных технологий. Это выражается в замене монологических методов предъявления учебной информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой, в повышении уровня учебной самостоятельности обучающихся.

5. Основополагающие педагогические законы школы - уважение к личности ученика, восхождение к индивидуальности каждого, стремление оказать любую поддержку ученику, развивая его способности,  демократический стиль в организации образовательного процесса.

Основные положения концепции

1. Выпускник школы, для того чтобы чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических, политических и прочих изменений, присущих современному обществу, должен  владеть основными коммуникационными, социокультурными компетенциями.  Владение  информационно-коммуникационной компетенцией позволяет выпускнику активно взаимодействовать с информационным пространством общества. Социокультурная компетенция позволяет выпускнику выстраивать отношения на принципах сотрудничества, взаимной ответственности.

2. Методы, используемые педагогами в работе со школьниками в ходе образовательного процесса,  должны быть ориентированы на:

• самопознание и саморазвитие обучающихся;

• развитие  самостоятельности и ответственности за свои успехи и неудачи;

• формирование самостоятельной оценочной деятельности обучающихся;

• развитие  волевых качеств путем их включения в достаточно сложную и вместе с тем посильную работу.

Это предполагает переход к активно – деятельностным технологиям, которые  определяют приоритетными  диалоговые формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой, повышение уровня самостоятельности обучающихся в своей деятельности.

Развитие у школьников установок на достижение успеха предусматривает приобретение ими  опыта совместной деятельности по достижению различного рода образовательных целей. Этому должно способствовать расширение сферы применения проектных и исследовательских технологий обучения, характерными чертами которого являются:

• вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, способности и возможности школьников;

• направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов исследовательской работы учащимися;

• многообразие проектов, выполняемых на межпредметном и надпредметном уровнях.

3. Реализация концепции школы невозможна,  если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. Поэтому задачей образовательного учреждения является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность.

С этой целью необходимо поддерживать и развивать потребности учителей заниматься повышением своей профессиональной подготовки, совершенствованием своих авторских и модифицированных курсов, участвовать в управлении школой, информировать учащихся о достижениях их наставников.

Характеристика требований социума к  образовательным услугам школы

1. К содержанию образования:

- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфических личностных действий - рефлексии, целеполагания, избирательности, жизненного самоопределения.

2. К результатам образования:

- обеспечение получения среднего (полного) образования, необходимых для получения профессионального образования;

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокими нравственными качествами, способного к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение здоровья,  ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие.

3. К технологиям обучения и воспитания:

- технологии, опирающиеся на развитие личности.

4. К работающим педагогам:

- необходимая и достаточная подготовка педагога, способного к инновационной деятельности,  стремление к поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному взаимодействию с их родителями (лицами, их заменяющими), к удовлетворению запросов на получение современного среднего (полного) образования.

Концепция отражает  этап в развитии школы, предполагающий формирование новой современной образовательной среды, отвечающей запросам участников образовательного процесса, выстроенной на основе принципов  качественного, вариативного, доступного образования.

Модель выпускника школы.

Выпускник школы - конкурентоспособный человек, обладающий высокими адаптивными возможностями,  готовый самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способный к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающий чувством гражданина, с духом свободы и демократии, личным достоинством.

При этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, сострадание по отношению к ближним. Основы самоопределения выпускника составляют социальный оптимизм, который базируется на  хорошо развитых коммуникативных качествах и стремлении к непрерывному самосовершенствованию и самообразованию.

Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. При этом знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов.

Ориентируясь на представления о выпускнике,  необходимо достичь такого качества образовательного процесса, при котором:

• формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, адаптированная к жизни в динамичных социально-экономических условиях;

• развиваются способности и вырабатывается готовность школьников к самообразованию и саморазвитию;

• не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья учащихся.

Модуль I.

Обновление содержания образования, переход на новые образовательные стандарты

Цель: инициирование механизмов обновления содержания образования на основе деятельностного, компетентностного подходов, проблемного обучения,  обеспечивающих высокий уровень формирования компетентностей выпускников, возможности построения индивидуальных образовательных маршрутов и формирование  у обучающихся личностных и метапредметных результатов обучения.

  - Имеющийся задел:

- участие образовательного учреждения в конкурсе ПНП «Образование»:

    - участие  в конкурсе лучших учителей России (2007 г.);

    - наличие разработок программ развития: программа развития муниципального     общеобразовательного учреждения Далматовской средней общеобразовательной школы №3 «Адаптивная школа»;

    - целевых программ и подпроектов: «Гражданин», «Семья» и «Одаренные дети»,

    - инновационный проект «Создание развивающей среды для воспитания и социализации младших школьников через организацию внеурочной деятельности»

    - проект инновационной деятельности «Программа курса по математики по УМК под      редакцией Г.В.Дорофеева»;

    - внедренческая площадка «Преподавание курса «Основы православной культуры» как условие успешного формирования нравственной личности»;

- на основе существующих разработок по введению деятельностного подхода в образовательный процесс (в том числе по предметным дисциплинам, в интегрированных курсах, в проектной деятельности учащихся) создана основа для стандартизации деятельностного содержания образования;

- отработаны технологии развития универсальных учебных действий (общеучебных умений навыков и способов деятельности) в учебной и внеучебной деятельности;

- осуществляется введение и создаются условия для осуществления стандартизации метапредметного (надпредметного) содержания образования, в том числе: понятийного мышления, системного представления знаний, освоения учащимися знаковых систем и иных деятельностных средств;

- разрабатывается  универсальная модель индивидуального учебного плана, максимально учитывающая запросы и потребности обучающихся, обеспечивающая построение индивидуальной образовательной траектории.

1.2. Задачи

- Обеспечить опережающий характер обновления содержания образования, предполагающий  введение современных образовательных технологий и ресурсов   образовательной деятельности;

- создать механизм участия общества, органов власти, бизнеса, общественных

организаций в работе с новым содержанием образования;

- обеспечить создание проектных (творческих групп) по разработке нового содержания образования;

- создать образовательное пространство,  способствующее саморазвитию и самореализации личности каждого учащегося с учетом его индивидуальных способностей;

- создать условия, обеспечивающие создание индивидуальной образовательной траектории для каждого ребенка; обеспечить их экспертизу;

- создать внутреннюю систему оценки качества образования;

- включить педагогов в новую систему повышения квалификации на основе педагогических компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования.

1.3. Инструментальный пакет для решения поставленных задач:

- образцы продуктов по обновлению содержания образования, реализуемых в образовательных учреждениях области  и страны;

- основная образовательная программа  начального общего образования,  основного общего образования (при введении новых стандартов); учебного материала, - деятельностные способы работы со знанием, инициирующие личностное самоопределение и формирующие способности;

- новое содержание образования, пронизывающее всю систему;

- перспективный план повышения квалификации педагогов;

- методический пакет учителя по обновлению содержания образования: учебники, учебные пособия, видеоматериалы, индивидуальные учебные планы и др.;

- пакет материалов, обеспечивающих деятельность руководителя, педагога, родителя, учащегося в работе с новым содержанием образования;

- программа «Использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе» (постараемся разработать).

1.4. Ожидаемые результаты:

- наличие организационных моделей работы с содержанием образования: по его созданию; по общественной, управленческой, научной экспертизе; по включению и использованию инновационных форм обучения при освоении нового содержания образования в образовательный процесс. Определение компетенции управленца, педагога, родителя, учащегося в работе с содержанием образования;

- обеспечение учащимся возможности самоопределения, выбора содержания своей  образовательной траектории, в том числе в рамках внеурочной деятельности;

- наличие внутриучрежденческой системы методической работы по подготовке к переходу на новые стандарты;

- наличие функционирующей внутренней системы оценки качеств образования;

- разработка вариантов учебных планов, направленных на формирование правовой, коммуникативной и информационной компетентности обучающихся;

- разработка учебно-методических материалов по усилению практической направленности образовательного процесса;

- подготовка методических рекомендаций по использованию различных форм в оценке знаний учащихся.

1.5. Целевые индикаторы:

| № | Целевой индикатор | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 (факт) | 2012 (прог) | 2013 (прог) | 2014 (прог) | 2015 (прог.) |
| 1 | Доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям (требованиям ФГОС) | ≈110 | ≈150 | 200 | 250 | 300 |
| 2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного обучающегося за счет бюджетного финансирования | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Удельный вес численности кадров общеобразовательного учреждения, прошедших повышение квалификации для работы по новым стандартам | 6 | 8 | 15 | 18 | 23 |
| 4 | Доля педагогов, использующих не менее 3 образовательных технологий. | 13% | 21% | 30% | 39% | 47% |
| 5 | Доля учащихся, занимающихся на 4-5 | 38% | 40% | 40% | 41% | 42% |
| 6 | Доля выпускников 11 класса, получивших документ о среднем (полном) общем образовании | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| 7 | Доля обучающихся 9 класса, успешно прошедших Государственную итоговую аттестацию | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Охват старшеклассников профильным обучением, допрофессиональной подготовкой | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

1.6. План действий:

| № | Содержание деятельности/мероприятие | Сроки | Условия, ресурсы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Введение новых ФГОС |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка педагогических кадров через курсы повышения квалификации к введению новых стандартов | 2011-2015 | Перспективный план повышения квалификации, бюджет школы | Макшанова Т.В. директор, Косенко С.А. зам.директора по УВР |
| 1.2 | Развитие учебно-методической базы школы, в том числе: обеспечение учебниками, учебно-методической, художественной литературой и другими информационными ресурсами | 2011-2015 | Бюджет школы, субвенции | Макшанова Т.В. директор, руководители ШМО, библиотекарь |
| 1.3 | Проведение консультаций по технологии проектирования содержания учебного процесса в условиях введения новых стандартов | 2011-2015 | Наличие программ, методических материалов по обновлению содержания материала | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 1.4 | Укрепление материальной базы, в том числе приобретение учебно-исследовательской лаборатории, компьютеров, медиатехники, оборудования для организации внеурочной деятельности | 2011-2015 | Бюджет школы, субвенции | Макшанова Т.В. директор |
| 1.5 | Разработка и внедрение основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования. | 2011-2015 | Рабочая группа по введению ФГОС; создание творческой группы по разработке образовательных программ | Брюханова Т.П., Косенко С.А. зам.директора по УВР |
| 1.6 | Создание в образовательном учреждении творческих рабочих групп по обновлению содержания образования на начальной, основной и средней полной ступени обучения | 2011-2015 | План деятельности творческой группы по разработке основной образовательной программы | Макшанова Т.В. директор |
| 1.7 | Участие в ежегодных конкурсах по работе с новым содержанием образования | 2011-2015 |  | Косенко С.А. зам.директора по УВР |
| 1.8. | Подготовка нормативно-правового обеспечения учебного процесса в условиях введения новых стандартов - Разработка и утверждение формы договора с родителями о предоставлении общего образования в образовательном учреждении; - Внесение необходимых изменений в Устав образовательного учреждения (в соответствии с целями и требованиями ФГОС); - Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ОУ; - Внесение дополнений в перечень локальных актов. | 2011 | План-график по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, среднего общего образования | Макшанова Т.В., директор, Косенко С.А. зам.директора по УВР, Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 2.Обеспечение современного качества образования на основе совершенствования технологий. |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы проблемных семинаров по теме «Современные образовательные технологии» | 2011-2012 | Обучение педагогов | Косенко С.А. зам.директора по УВР |
| 2.2 | Внедрение современных образовательных технологий на основе деятельностного подхода, технологии критического мышления, проектного обучения и др. | 2011-2015 | Обучение педагогов, мотивирование на использование новых технологий | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 2.3 | Организация обмена опытом работы учителей по использованию инновационных технологий | 2012-2015 | Организация конференций, открытых уроков, публикации на уровне ОУ и ТШО | Косенко с.А. зам.директора по УВР |
| 2.4 | Повышение профессионального мастерства через систему МО, творческих групп . | 2011-2015 | Портфолио педагога, отражающее достижения педагога. | Косенко С.А. зам.директора по УВР |
| 2.5 | Обеспечение внедрения на всех ступенях обучения модели образовательного процесса на основе индивидуальных учебных программ и планов в урочной и внеурочной деятельности | 2011-2015 | Индивидуальные учебные программы и планы | Администрация школы |
| 2.6 | Создание условий для расширения доступа всем участникам образования к образовательным и информационным ресурсам сети Интернет, в том числе установка высокоскоростного Интернета. | 2011-2015 | Бюджет школы | Макшанова Т.В. директор школы |
| 2.7 | Введение новых форм, методов и средств оценки учебных достижений (портфолио обучающихся, ЕГЭ и др.) | 2012-2015 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 3.Совершенствование профориентационной работы и профильного образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и внедрение элективных курсов с целью ориентации на активную познавательную и исследовательскую деятельность учащихся на III ступени обучения. | 2011-2012 | Разработка авторских элективных курсов | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 3.2 | Взаимодействие с центром занятости, представителями СУЗов, ВУЗов, предприятиями города | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 3.3 | Скоординировать деятельность учителей, работающих в классе, психолога, медика и др. специалистов, решающих задачи профориентационной работы с учащимися | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР, Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР, психолог школы |
| 3.4 | Разработка программ дополнительного образования с профориентационной направленностью | 2011-2015 |  | Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР |
| 3.5 | Проводить индивидуальные консультации с родителями, обучающимися по вопросам выбора элективных курсов, профессии | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР, Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР, психолог школы |
| 4. Участие общества, органов власти, бизнеса, общественных организаций в работе с новым содержанием образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности школьников. | 2011-2015 | Договоры о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности школьников | Макшанова Т.В. директор школы |
| 4.2 | Организация сотрудничества с предприятиями города с целью профориентации | 2012-2015 |  | Макшанова Т.В. директор школы |
| 4.3 | Продолжение обучение профессиям электромонтер, швея в ПЛ-31 г.Далматово. | 2011-2012 | Договор о сотрудничестве с ПЛ-31 | Макшанова Т.В. директор школы |
| 4.4 | Участие родителей и общественности в управлении школой через: - Совет школы | 2011-2015 |  | Макшанова Т.В. директор школы |
| 4.5 | Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс через: - родительские собрания; - организацию кружков, секций, клубов, совместные творческие дела. | 2011-2015 |  | Макшанова Т.В. директор школы, Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР, классные руководители |

Модуль II.

Создание системы работы с талантливыми и одаренными детьми

Цель: развитие образовательных форм, позволяющих обеспечить работу с талантливыми и одаренными детьми.

2.1. Имеющийся задел:

- отработана система предметных олимпиад и творческих конкурсов на разных уровнях;

- апробируются экспериментальные учебные программы (по УМК по математике под редакцией Г.В.Дорофеева, УМК «Перспективная начальная школа»);

- у учителей имеются навыки разработки рабочих учебных программ;

- ежегодно проводятся предметные недели;

- школьники ежегодно участвуют в различных олимпиадах и творческих конкурсах.

  - Задачи модуля:

  - Создание системы работы с одаренными детьми, обеспечивающей развитие индивидуально-творческих способностей учащихся.

  - Создание детско-взрослых  проектно-образовательных сообществ в ОУ.

  - Создание и развитие  системы непрерывного образования одаренных детей.

4. Взаимодействие общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного и профессионального образования.

  - Инструментальный пакет для решения поставленных задач:

- Образцы новых образовательных форм по работе с талантливыми и одаренными детьми (в том числе индивидуальных образовательные программы);

- Модель обучения,  формирующая у школьников  основы исследовательской, проектной деятельности;

- Пакет материалов: по подготовке преподавателей к работе с талантливыми и одаренными детьми,

- Модель детско-взрослого сообщества: НОУ;

- Описание форм организации работы с учащимися; видеоматериалы и т.д.;

- Модель связи с муниципальным и региональными ресурсными центрами по работе с талантливыми и одаренными детьми.

2.4. Ожидаемые результаты:

- образовательная   модель  Научного общества учащихся;

- увеличение количества обучающихся, занимающихся исследовательской работой;

- расширение группы педагогов, участвующих в работе различных детско-взрослых сообществ;

- программно-методические обеспечение  работы с одаренными детьми;

- увеличение числа обучающихся, успевающих на «4»и «5».

- увеличение числа обучающихся, занявших призовые места в олимпиадах и конкурсах разного уровня

2.5.Целевые индикаторы:

| № | Целевой индикатор | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 (факт) | 2012 (прог) | 2013 (прог) | 2014 (прог) | 2015 (прог.) |
| 1 | Численность участников всероссийской олимпиады школьников по предметам на всех этапах ее проведения, в том числе: - на школьном; - на муниципальном; - на региональном; - на заключительном | 420 70 0 0 | 420 70 1 0 | 430 75 1 0 | 430 75 1 0 | 440 80 2 0 |
| 2 | Численность участников различных творческих конкурсов, научных конференций учащихся: - школьного уровня; - муниципального уровня; - регионального уровня; - всероссийского и международного уровня | 200 30 | 250 30 | 250 30 | 300 30 | 300 40 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору (не менее трех доступных предложений из разных областей знаний и сфер деятельности) получать доступные качественные услуги дополнительного образования | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Доля педагогов, прошедших обучение по выявлению и поддержке одаренных детей | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

План действий:

| № | Содержание деятельности/мероприятие | Сроки | Условия, ре- сурсы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать целостную систему поиска, выявления, отбора, обучения и развития одаренных детей по основным сферам деятельности | 2011-2013 | Программа «Работа с одаренными детьми» | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 2 | Пополнение и совершенствование банка данных «Одаренные дети» | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 3 | Создание и изучение нормативных документов и методических рекомендаций по работе с одаренными детьми | 2011-2012 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР, руководители ШМО |
| 4. | Диагностика психологического климата в классах, учебной и личностной тревожности детей, уровня интеллектуального развития, творчества | ежегодно |  | Устинова И.А. педагог-психолог |
| 5 | Профессиональные консультации педагогов и обучающихся по вопросам развития способностей | 2011-2013 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР, Устинова И.А. педагог-психолог |
| 6 | Организация работы кружков, клубов по интересам, спортивных секций | ежегодно |  | Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР |
| 7 | Проведение открытых мероприятий в рамках предметных недель | ежегодно |  | Косенко С.А. зам.директора по УВР |
| 8 | Подготовка и проведение школьных предметных олимпиад, в том числе дистанционных | Ежегодно |  | БрюхановаТ.П. зам.директора по УВР |
| 9 | Участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников, в Международной олимпиаде по основам наук, Международных конкурсах «Кенгуру», «Золотое Руно», «Русский медвежонок», олимпиадах проводимых ВУЗами Уральского округа | ежегодно |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 10 | Подготовка обучающихся к районным, областным конкурсам, смотрам, фестивалям школьников | cентябрь - февраль, ежегодно |  | Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР |
| 11 | Проведение отчетных концертов, выставок, праздников детского творчества, спортивных состязаний | не реже 1 раза в четверть |  | Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР |
| 12 | Приобретение методической литературы о работе с одаренными детьми в библиотеку ОУ | 2011-2015 |  | библиотекарь |
| 13 | Организация и оказание помощи в проведении персональных выставок учащихся | 2011-2015 |  | Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР |
| 14 | Проведение анкетирования учащихся с целью определения приоритетных направлений исследовательской деятельности. | Ежегодно, октябрь |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 15 | Развитие НОУ, участие в региональных и федеральных проектах. | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 16 | Проведение конференции учащихся, размещение материалов конференции на сайте школы. | 2012-2015 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 17 | Внедрение системы исследовательской и проектной деятельности учащихся в образовательную среду школы | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР, Учителя-предметники |
| 18 | Проведение семинара по проектной деятельности, подготовка методического материала «Проектная деятельность обучающихся» | 2012-2013 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 19 | Публикация результатов научно-исследовательской деятельности на сайте школы | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |

Модуль III.

Создание современной школьной инфраструктуры, включая информатизацию образовательного и управленческого процессов

Цель:  обеспечение условий реализации проекта «Школа будущего» в образовательном учреждении.

3.1. Имеющийся задел:

- Наличие компьютеров в образовательном учреждении (20 компьютеров);

- Подключение к сети Интернет;

- Наличие программы электронного документооборота.

3.2. Задачи:

- Создать условия для повышения качества образования через формирование информационно-коммуникационных компетенций  педагогических работников и обучающихся.

- Осуществление внедрения комплекса инфраструктурных решений, обеспечивающих появление системных изменений в практике работы Школы будущего.

- Внедрение новых форм информирования о потребностях и возможностях школы.

- Обеспечить научно-методическое сопровождение интеграции информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе;

- Осуществить поступательную информатизацию образовательного и управленческого процессов.

3.3. Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач:

- Интернет-сайт образовательного учреждения.

3.4. Ожидаемые результаты:

- наличие перспективного плана развития школьной материальной инфраструктуры (дизайна зданий, коммуникаций, ресурсного обеспечения);

- наличие инвестиционных программ и проектов; договоров с социальными партнерами (производственными и бизнес-структурами) по привлечению средств для создания современной инфраструктуры образовательного учреждения;

- повышение качества педагогического труда.

3.5. Целевые индикаторы:

| № | Целевой индикатор | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 (факт) | 2012 (прог) | 2013 (прог) | 2014 (прог) | 2015 (прог.) |
| 1 | Доля обучающихся, участвующих в школьной программе по переходу на электронные дневники и журналы | 60% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Количество точек свободного доступа к сети Интернет, в том числе в библиотеке (медиатеке) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Доля обучающихся, которые имеют возможность свободного доступа к точкам с выходом в сеть Интернет | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Доля классов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных автоматизированным рабочим местом учителя | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 5 | Доля классов, оснащенных мультимедийным проектором интерактивной доской | 10% 0 | 17% 3% | 17% 3% | 17% 6% | 20% 6% |
| 6 | Удельный вес документов, оборот которых осуществляется в электронном виде | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

3.6. План действий:

| № | Содержание деятельности/мероприятие | Сроки | Условия, ресурсы |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Расширение пространства самореализации учащихся в области информационно-коммуникационной культуры обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пополнение медиатеки | 2011-2015 |  |  |  | Макшанова Т.В. директор, Косенко С.А. зам.директора по УВР |
| 1.2 | Ежегодное проведение школьной научно-практической конференции по информационным технологиям, участие в районной научно-практической конференции. | Март, апрель (ежегодно) |  |  |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 1.3 | Организация свободного доступа в Интернет. | постоянно |  |  |  | Кузнецова В.Н. учитель информатики, библиотекарь |
| 1.4 | Организация работы по пользованию каталогами и материалами, опубликованными в сети Интернет для подготовки докладов и рефератов. | Постоянно, согласно графику работы | Свободный доступ в Интернет. |  |  | библиотекарь |
| 1.5 | Апробирование дистанционного компьютерного тестирования обучающихся с целью сбора статистической информации или проверки качества знаний с использованием сети Интернет | 2011-2015 (постоянно) | Свободный доступ в Интернет. |  |  | Кузнецова В.Н. учитель информатики, Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 1.6 | Организация работы конференцзала. | 2011 |  |  |  | Плотникова А.А. преподаватель-организатор ОБЖ |
| 1.7 | Создание электронной библиотеки текстов и рисунков по предметам (путем сканирования и редактирования). | 2010-2015 Ежемесячно пополнение |  |  |  | Учителя -предметники |
| 1.8 | Создание школьного пресс-центра (выпуск школьной газеты, подготовка и трансляция видеоновостей). | ежемесячно |  |  |  | Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР, Плотникова А.А. преподаватель-организатор ОБЖ |
| 1.9 | Сетевое взаимодействие учителей и обучающихся с использованием ресурсов Интернет. | 2011-2015 | Интернет-сайт, дневник.ru образовательного учреждения. |  |  | Кузнецова В.Н. учитель информатики, Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 1.10 | Поэтапный переход на электронный документооборот, в том числе электронные дневники и журналы; | 2011-2012 | Свободный доступ в Интернет. |  |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 2.Формирование информационной компетентности педагогов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование творческих групп педагогов по разработке программы «Использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе» и внедрение ее в практическую деятельность. | 2011 | Программа «Использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе» |  |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 2.2 | Знакомство учителей с имеющимся в школе предметным электронным программным обеспечением. Обновление и пополнение фонда медиатеки, с учетом заявок учителей-предметников. | 2011-2015 |  |  |  | Косенко С.А. зам.директора по УВР |
| 2.3 | Использование электронных учебников в урочной и внеурочной работе. | ежегодно |  |  |  | Учителя-предметники |
| 2.4 | Включение в практику работы МО по предметам регулярных обзоров, анализа и рецензирования новых цифровых ресурсов по предметам. | ежегодно |  |  |  | руководители ШМО |
| 2.5 | Создание учителям условий для подготовки и проведения всех видов школьных занятий с использованием информационных технологий и Интернета (уточнить расписание доступа в компьютерный класс) | 1 раз в 2 недели 2011-2013 | Расписание доступа в компьютерный класс, конференцзал, библиотека |  |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 2.6 | Корректировка учебных планов, рабочих программ по предметам с учетом использования ИКТ на уроках. | Сентябрь, ежегодно |  |  |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |
| 2.7 | Дальнейшее повышение квалификации и переподготовка педагогов по инновационным педагогическим технологиям (проектная деятельность, информационные технологии), разработка курсов по предметам с ИКТ-поддержкой | постоянно | Перспективный план повышения квалификации, бюджет школы |  |  | Косенко С.А. зам.директора по УВР, учителя-предметники |
| 2.8 | Использование системы дистанционного обучения как одной из форм повышения квалификации педагогических работников | Постоянно- | Свободный доступ в Интернет. |  |  | Учителя-предметники, |
| 2.9 | Создание учителями-предметниками собственных цифровых образовательных ресурсов по преподаваемым предметам | Согласно плану |  |  |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР, учителя-предметники, |
| 2.10 | Разработка учителями-предметниками авторских программ элективных и факультативных курсов с использованием ИКТ. | Август, декабрь (ежегодно) |  |  |  | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР, учителя-предметники |
| 3.Формирование информационной среды школы, обеспечивающей интеграцию ИКТ в образовательный процесс с целью повышения его качества |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг применения ИКТ учителями школы в образовательном процессе. | ежегодно |  |  | Косенко С.А. зам.директора по УВР |  |
| 3.2 | Создание банка педагогических идей по использованию ИКТ учителями школы |  |  |  | Косенко С.А. зам.директора по УВР |  |
| 3.3 | Представление опыта работы по применению ИКТ в деятельности учителя в форме ежегодных публикаций в районных, городских методических сборниках; участия в научно-практических конференциях | ежегодно- |  |  | Косенко С.А. зам.директора по УВР |  |
| 4.Совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение оборудования для автоматизации рабочего места руководителя учреждения | 2014 |  |  | Макшанова Т.В. директор школы |  |
| 4.2 | Проведение подписки на издания по управленческой деятельности | ежегодно |  |  | Макшанова Т.В. директор школы |  |
| 5.Совершенствование системы здоровьесберегающих технологий обучения и формирования у обучающихся целостного отношения к своему здоровью |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение современной школьной мебели, в соответствии с потребностями | ежегодно |  | Макшанова Т.В. директор школы |  |  |
| 5.2 | Оснащение и лицензирование медицинского кабинета | 2011-2012 |  | Макшанова Т.В. директор школы |  |  |
| 5.3 | Оборудование спортивной площадки | 2013-2014 |  | Макшанова Т.В. директор школы |  |  |
| 5.4 | Приобретение спортивного инвентаря | ежегодно |  | Макшанова Т.В. директор школы |  |  |
| 5.5 | Дизайн кабинетов в соответствии с требованиями СанПиНа | ежегодно |  | Макшанова Т.В. директор школы |  |  |

Модуль IV.

Обеспечение открытости и самостоятельности школы

Цель: развитие самостоятельности школы и социального партнерства с внешней средой.

4.1. Имеющийся задел:

- Наличие опыта партнерских отношений с социумом (ТШО объединяет МОУ ДСОШ №3, Крутихинская СОШ, Затеченская ООШ, Ключевская ООШ, Песковская ООШ. Работает ТМЦ при ТШО);

- Наличие договорных отношений с общественными, религиозными организациями и учреждениями социальной сферы (договор с Домом детского творчества, соглашение с Местной православной религиозной организацией Епархиальным монастырем Святоуспенского мужского Далматовского г.Далматово Курганской области Курганской и Шадринской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), договор о сотрудничестве с МУДОДом  Далматовская  детско-юношеская спортивная школа, договор о совместной деятельности с детской общественной организацией «Радуга», установлены партнерские договорные отношения с учреждением начального профессионального обучения (ПЛ- 31 г. Далматово), сотрудничаем с Союзом детских общественных объединений «Планета горячих сердец»).

4.2. Задачи:

- Разработка модели организации внеурочной деятельности;

- Разработка механизмов взаимодействия в социуме;

- Разработка и формирование системы традиций, культурных и социальных образцов, ценностей, трансляция их в социум;

- Создание и развитие механизмов автономного развития образовательного учреждения.

4.3. Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач:

- Сформированность традиций и их трансляция в социум;

- Перспективный учебный план с расширением блока дополнительного образования детей с привлечение субъектов социума;

- программы  и проекты деятельности добровольных детских объединений;

- создание банка информационных материалов, медиатеки, связанных с инновациями в социокультурных областях деятельности;

- создание пакета программно-методических материалов: социальные практики, социальные и профессиональные пробы, элективные курсы, программы кружков, элективных курсов и др.;

- публичный доклад образовательного учреждения;

- пакет социальных проектов (акций).

4.4. Ожидаемые результаты:

- эффективный механизм взаимодействия образовательного учреждения с социумом;

- будут реализованы возможности повышения экономической самостоятельности общеобразовательного учреждения:

        - программа «Энергосбережения»,

        - переход на отраслевую оплату труда,

        - переход на нормативно-подушевое финансирование образовательных услуг.

4.5. Целевые индикаторы

| № | Целевой индикатор | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 (факт) | 2012 (прог) | 2013 (прог) | 2014 (прог) | 2015 (прог.) |
| 1 | Количество социальных партнеров школы в социуме, с которыми налажено взаимовыгодное сотрудничество | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 2 | Количество социальных проектов, акций, ориентированных на местный социум, в которых приняли участие обучающиеся | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| 3 | Объем средств, привлеченных из внешних источников, реинвестированных в развитие общеобразовательного учреждения, совершенствование кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество часов во внеурочной деятельности , за счет взаимодействия с социумом | 44 | 50 | 60 | 60 | 70 |

4.6. План действий

| № | Содержание деятельности мероприятие | Сроки | Условия, ресурсы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление перехода на нормативно- подушевое финансирование образовательных услуг | Сентябрь 2011 |  | Макшанова Т.В. директор школы |
| 2 | Осуществление перехода на отраслевую систему оплаты труд | Сентябрь 2011 |  | Макшанова Т.В. директор школы |
| 3 | Доведение до социума публичного доклада о функционировании и развитии школы | ежегодно | Интернет – сайт школы | Макшанова Т.В. директор школы |
| 4 | Разработка совместных форм обсуждения деятельности школы для учеников, родителей, создание форумов для педагогов, учеников, родителей и общественности по вопросам развития образовательного учреждения. | 2011-2012 | Интернет – сайт школы | Макшанова Т.В. директор школы |
| 5 | Включение в социокультурные проекты школы учащихся и молодежи других учреждений | ежегодно | Социальные проекты | Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР |
| 6 | Разработка принципов и стратегии разветвленной системы дополнительного образования на межведомственной и внутриведомственной основе | Апрель-август 2011 | Программы по внеурочной деятельности | Макшанова Т.В. директор школы, Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР |
| 7 | Внедрение в образовательный процесс школы форм социализации профориентационной работы, обеспечивающих формирование социальной компетентности. | 2012-2013 | Договоры о сотрудничестве | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР |

Модуль V.

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.

Цель: создание системы работы по здоровьесбережению участников образовательного процесса

5.1. Имеющийся задел:

- систематическая диспансеризация участников образовательного процесса;

- обеспеченные санитарно-гигиенические требования в образовательном учреждении.

В обучении и воспитании педагоги используют здоровьесберегающие технологии, создают на занятиях благоприятный психологический климат.

В школе действует «Программа сопровождения периода адаптации учащихся 1, 5, 10 классов к изменившимся условиям обучения». Деятельность педагога- психолога школы направлена прежде всего на охрану здоровья детей.

Сознательное отношение к своему здоровью и физической культуре учителя формируют на уроках – «Третий дополнительный урок физической культуры», на занятиях превентивного курса «Полезные привычки» в 1-4 классах, «Полезные навыки» в 5-8 классах, на классных часах в 1-11 классах.

Анализ посещаемости учащимися занятий показывает, что количество пропусков по болезни простудными заболеваниями несколько снижается, но по прежнему показатель пропусков достаточно высок.

5.2. Задачи:

1.Разработать программу по здоровьесбережению.

2.Совершенствовать систему медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.

3. Внедрить систему мониторинга здоровья участников образовательного процесса.

4. Создать безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

5.Внедрить эффективную систему пропаганды ценностей здоровья и здорового образа жизни.

6.Обеспечить полноценную адаптацию обучающихся к условиям образовательного процесса.

5.3. Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач:

- пакет методических материалов по разработке программы   здоровьесбережения участников образовательного процесса;

- «Программа сопровождения периода адаптации учащихся 1, 5, 10 классов к изменившимся условиям обучения»,  программы по профилактике наркотиков, алкоголя, табака и профилактике СПИДа;

- пакет мониторинговых программ.

5.5. Ожидаемые результаты:

- Обеспечение всех обучающихся качественным горячим питанием в соответствии с нормами СанПиНа;

- Наличие выбора у обучающихся направленности и вида занятий физической

культурой и спортом;

- Благоприятная психологическая атмосфера в школе;

- Наличие системы качественного медицинского сопровождения образовательного процесса

5.6. Целевые индикаторы по разделу

| № | Целевой индикатор | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 (факт) | 2012 (прог) | 2013 (прог) | 2014 (прог) | 2015 (прог.) |
| 1 | Доля обучающихся, получающих качественное горячее питание | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом за пределами учебного дня (секции, спортивные школы, финтнес-клубы) по выбору | 30% | 35% | 40% | 40% | 45% |
| 3 | Количество ученико\дней, пропущенных обучающимися по болезни | 11.92 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| 4 | Количество обучающихся, имеющих первую группу здоровья (по ступеням общего образования) | I -100 II-150 III-29 | I -110 II-160 III-20 |  |  |  |
| 5 | Количество обучающихся, имеющих низкий уровень физического развития | 34 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 6 | Количество обучающихся, дезадаптированных к условиям учебной деятельности | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |

  - План действий

| № | Содержание деятельности/мероприятие | Сроки | Условия, ре- сурсы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Психологическое здоровье учащихся» |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы по внедрению «Паспорта здоровья» обучающихся, разработка модуля оценки эффективности комплекса здоровьесберегающих технологий. | 2011-2012 | пакет мониторинговых программ | Брюханова Т.П. зам.директора по УВР, медсестра, учителя физкультуры |
| 1.2 | Мониторинг динамики психофизического состояния учащихся. Создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся | 2011-2015 | пакет мониторинговых программ | Психолог, медсестра |
| 1.3 | Оснащение комнаты психологической разгрузки | 2014-2015 |  | зам.директора по АХЧ |
| 1.4 | Внедрение инновационных программ, технологий и методик в систему работы школы с учетом здоровьесбережения обучающихся | 2011-2015 |  | зам.директора по УВР Косенко С.А., руководители ШМО |
| 1.5 | Проведение психологом тренингов для учителей и психологическое сопровождение обучающихся «группы риска», методические рекомендации по работе с этими детьми | 2011-2015 |  | Психолог – Устинова И.А. |
| 1.6 | Отслеживание работоспособности (утомляемости), тревожности и других психических показателей обучающихся: - определение влияния учебной нагрузки на психическое здоровье детей; - оценка психического развития и индивидуальных особенностей школьников для прогноза обучаемости и диагностики причин неуспеваемости; - изучение психологических возможностей и готовности детей к обучению; - разработка и внедрение системы медико-физиологического контроля за адаптацией обучающихся к различным формам обучения; | 2011-2015 | Пакет мониторинговых программ | Зам.директора по УВР Косенко С.А. медсестра, Психолог – Устинова И.А. |
| 1.7 | Разработка и внедрение комплекса воспитательных мероприятий по коррекции психологического и физического здоровья учащихся. | 2011-2013 |  | Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР медсестра, учителя физкультуры |
| 2.«Физическое здоровье учащихся школы» |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение контроля выполнения санитарных правил | 2011-2015 |  | Макшанова Т.В. директор школы, зам директора по АХЧ, медсестра |
| 2.2 | Ежегодные углубленные медосмотры, выявление отклонений, осмотр специалистами по показаниям здоровья, начиная с 1-го класса | 2011-2015 |  | медсестра с привлечением специалистов ДЦРБ |
| 2.3 | Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся. Анализ состояния здоровья, выявление тенденций. | 2011-2012 |  | медсестра |
| 2.4 | Совершенствование системы организации и контроля процесса питания | постоянно |  | Макшанова Т.В. директор школы |
| 2.5 | Выполнение и усиление двигательного режима | постоянно |  | Классные руководители, учитель физкультуры |
| 2.6 | Расширение сети спортивных секций | 2011-2015 |  | Курочкина Н.Н. зам.директора по ВР |
| 2.7 | Оборудование тренажерного зала, закупка спортивного инвентаря | 2013-2015 |  | Макшанова Т.В. директор школы |
| 3.«Культура здорового образа жизни» |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка системы мероприятий, способствующих пропаганде ЗОЖ | 2011-2012г |  | Курочкина Н.Н., зам. директора по ВР, медработник психолог |
| 3.3 | Анализ системности работы по ЗОЖ, обобщение опыта работы, планирование дальнейшей работы | 2013 |  | Курочкина Н.Н., зам. директора по ВР |
| 3.4 | Конференция «Сохранение физического и психического здоровья учащихся». | 2012 |  | Курочкина Н.Н., зам. директора по ВР |
| 3.5 | Разработка и апробация программы по профилактике наркотиков, алкоголя, табака и профилактике СПИДа. | 2011-2012 | Программа «Профилактика наркотиков, алкоголя, табака и СПИДа.» | Курочкина Н.Н., зам. директора по ВР |

Модуль VI.  Развитие учительского потенциала

Цель: создание условий, обеспечивающих личностную и профессиональную самореализацию педагогов, рост профессиональной компетентности педагогических кадров.

6.1. Имеющийся задел:

Уровень образования, возрастной и квалификационный состав педагогических кадров является достаточной предпосылкой развития школы.

Педагогический коллектив в составе 44 человек. Высшее образование имеют 36 человек (82%), среднее специальное – 8 человек  (18%), трое из них заканчивают   институт.

Все педагоги имеют образование соответствующее тем предметам, которые ведут.

Педагогический стаж различен:

- до 5 лет -2 человека (4,5%),

- от 5 до 10 лет – 8 человек (18%),

- от 10 до 15 лет – 10 человек (23,7%),

- от 15 до 25 лет – 12 человек (27 %),

- более 25 лет – 12 человек (27%).

Квалификационную категорию имеют 33 педагога (75%). Из них:

- высшую – 11 Человек,

- первую -20 человек,

- вторую – 2 человека.

Нет квалификационной категории у 11 человек (25%) – это пенсионеры и те кто работает первый год в школе.

Педагоги школы используют в учебном процессе следующие современные образовательные технологии и методы обучения: развивающее обучение (36 человек),  на региональном уровне в 2008 году и в 2009 году; разноуровневое обучение (34 человека), опыт  обобщен на муниципальном уровне, на региональном уровне и на Федеральном уровне; коллективную систему обучения ( 21 человек) опыт  обобщен на муниципальном уровне. Использование исследовательского метода в обучении – 12 человек опыт обобщен на региональном уровне.

Широко используют учителя школы в обучении игровые методы, ролевые и другие виды обучающих игр.

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) -23 педагога, опыт обобщен на муниципальном уровне и на региональном уровне.

Здоровьесберегающими технологиями владеют все педагоги, но используют их в системе 23 человека (50%) опыт  обобщен на муниципальном и  на региональном уровне.

6.2 Задачи:

- Создание условий для творческой работы и для роста профессионального мастерства учителей через курсовую и межкурсовую переподготовку, включая дистанционное форму.

- Создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения профессионального мастерства, совершенствование методической работы.

- Создание и эффективное функционирование службы научно-методической поддержки педагога.

- Совершенствование системы поощрения творчески работающих сотрудников.

- Пропаганда и внедрение современных форм, технологий, методик преподавания

- Разработать и экспериментально проверить модель развития информационной компетентности  педагогов с целью повышения качества образования по предмету.

6.3. Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач:

Конкретика от Св. Анат.

6.4. Ожидаемые результаты:

- Методическое обеспечение элективных курсов, курсов по выбору, интегрированных уроков, воспитательных мероприятий по предметам с использованием потенциала ИКТ

- Системность, тематика и результаты исследовательской деятельности, олимпиад и конкурсов по предметам с использованием потенциала ИКТ

- Электронный банк данных по передовому опыту учителей-предметников

- Медиатека цифровых образовательных материалов

- Автоматизированные рабочие места директора и библиотекаря ОУ

6.5. Целевые индикаторы по разделу:

| № | Целевой индикатор | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 (факт) | 2012 (прог) | 2013 (прог) | 2014 (прог) | 2015 (прог.) |
| 1 | Количество технологий, используемых педагогами (на одного учителя) | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Доля учителей участвующих в инновационной деятельности | 84% | 86% | 88% | 90% | 95% |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля педагогов повысивших свою квалификацию | 11% | 13% | 14% | 14,5% | 15,5% |
| 5 | Доля педагогов, прошедших дистанционные курсы повышения квалификации | 0 | 4% | 8% | 10% | 12% |

  - План действий

| № | Содержание деятельности/мероприятие | Сроки | Условия, ре- сурсы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Работа с педагогическими кадрами и повышение их квалификации |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение педсоветов по темам «Взаимодействие семьи и школы, общества и государства в процессе воспитания граждан», «Готов ли педагог к инновациям?», «Внедрение новых педтехнологий - один из путей совершенствования учебного процесса и обеспечения развития учащихся», «Формирование культуры нравственного и физического здоровья обучающихся - важнейшая задача здоровьесберегающего образования», «Использование современных информационных технологий в образовании», «Актуальные проблемы реализации современной модели профессионального образования в Курганской области», «Организация исследовательской деятельности обучающихся» | 2011-2013 |  | Макшанова Т.В.директор школы. Брюханова Т.П., зам. директора по УВР, Косенко С.А.. зам. директора по УВР, Курочкина Н.Н., зам. директора по ВР |
| 1.2 | Организация работы проблемных семинаров по теме «Современные образовательные технологии» | 2011-2012 |  | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.3 | Повышение профессионального мастерства через систему ШМО, творческих групп, | 2011-2015 |  | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.4 | Издание методических бюллетеней, выступлений на педсоветах, педчтениях, семинарах, конференциях по современным методам обучения и воспитания и использования их в практике | 2013 |  | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.5 | Участие в семинарах по вопросам работы с одаренными детьми на муниципальном, региональном уровне | 2011-2013 |  | Брюханова Т.П.. зам директора по УВР |
| 1.6 | Проведение тренингов с учителями по вопросам работы с одаренными детьми | 2011-2015 |  | Устинова И. А., педагог-психолог |
| 1.7 | Разработка системы практикумов по психологии (аутотренинги) для снятия перегрузок учителей | 2011-2015 |  | Устинова И.А., педагог-психолог |
| 1.8 | Обобщение методического (педагогического) опыта учителей школы в форме публикаций в средствах массовой информации. Создание информационного банка | 2011-2015 |  | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.9 | Организация обмена опытом работы учителей по использованию инновационных технологий | 2011-2013 |  | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.10 | Участие в районных Фестивалях педагогического мастерства. | 2011-2013 |  | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.11 | Исследование динамики профессионального роста педагогов школы (анкетирование, собеседование, наблюдение) | 2011-2015 | Пакет мониторинговых программ | Косенко С.А., зам директора по УВР , Устинова И.А., педагог-психолог |
| 1.12 | Подготовка и обучение резерва на должность руководящих работников школы и различным специальностям смежных дисциплин. | 2011-2015 |  | Макшанова Т.В.директор школы. |
| 1.13 | Обучение молодых специалистов через наставничество | 2011-2015 | Программа «Адаптация молодого педагога» | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.14 | Обновление системы материального поощрения труда работников школы | 2011-2015 |  | Макшанова Т.В.директор школы. |
| 2.Формирование информационной компетентности педагогов |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание творческих групп педагогов по изучению и внедрению в практическую деятельность информационно-коммуникационных технологий. | 2011 | Программа «Использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе» | Брюханова Т.П.. зам директора по УВР |
| 1.2 | Знакомство учителей с имеющимся в школе предметным электронным программным обеспечением. Обновление и пополнение фонда медиатеки, с учетом заявок учителей-предметников. |  | Школьная медиатека | библиотекарь |
| 1.3 | Использование электронных учебников в урочной и внеурочной работе. | 2011-2015 | Школьная медиатека | Брюханова Т.П.. зам директора по УВР, учителя-предметники |
| 1.4 | Включение в практику работы МО по предметам регулярных обзоров, анализа и рецензирования новых цифровых ресурсов по предметам. | 2011-2015 |  | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.5 | Планирование и проведение интегрированных уроков ИКТ с другими предметами. | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П.. зам директора по УВР |
| 1.6 | Создание учителям условий для подготовки и проведения всех видов школьных занятий с использованием информационных технологий и Интернета (уточнить расписание доступа в компьютерный класс) | 2011-2015 | Расписание доступа в компьютерный класс | Брюханова Т.П.. зам директора по УВР |
| 1.7 | Согласование программ учителей-предметников и учителей информатики для выявления точек соприкосновения, для уточнения расписания, разработки возможных интегрированных уроков, элективных курсов | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П.. зам директора по УВР |
| 1.8 | Корректировка учебных планов, рабочих программ по предметам с учетом использования ИКТ на уроках. | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П.. зам директора по УВР |
| 1.9 | Дальнейшее повышение квалификации и переподготовка педагогов по инновационным педагогическим технологиям (проектная деятельность, информационные технологии), разработка курсов по предметам с ИКТ-поддержкой | 2011-2015 | График повышения квалификации педагогов | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.10 | Использование системы дистанционного обучения как одной из форм повышения квалификации педагогических работников | 2011-2015 | Свободный доступ в Интернет | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.11 | Создание учителями-предметниками собственных цифровых образовательных ресурсов по преподаваемым предметам | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П.. зам директора по УВР |
| 1.13 | Разработка учителями-предметниками авторских программ элективных и факультативных курсов с использованием ИКТ. | 2011-2015 |  | Брюханова Т.П.. зам директора по УВР |
| 1.15 | Мониторинг применения ИКТ учителями школы в образовательном процессе. | 2011-2015 | Пакет мониторинговых программ | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.16 | Создание банка педагогических идей по использованию ИКТ учителями школы. Организация и проведение на базе школы педмастерской по обмену опытом учителями, использующими ИКТ в своей деятельности. | 2011-2015 |  | Косенко С.А., зам директора по УВР |
| 1.17 | Представление опыта работы по применению ИКТ в деятельности учителя в форме ежегодных публикаций в районных. областных методических сборниках; участия в научно-практических конференциях | 2011-2015 |  | Косенко С.А., зам директора по УВР |